## Friluftsliv og ferdsel
Tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde - Oppfølging av kvalitetsnormen
Oversikt over tiltak fra faggruppe friluftsliv/ferdsel
Tiltak nr | Tiltak | Målområde | Kvalitetsnorm
Tema 1: Informasjon
1.1 | Målretta informasjon om villreinhensyn til brukere av Hardangervidda | 1-4 | 3 (og 1)
Tema 2: Tiltak som gjelder forvaltningsorganene
2.1 | Styrke forvaltningen av HDV nasjonalpark og Statens naturoppsyn | 1-4 | 3 (og 1)
Tema 3: Tiltak som gjelder drift/bruk av turisthytter (private og DNT):
3.1 | Fastere, felles rammer på åpningstider på turisthytter. | 1-4 | 3 (og 1)
3.2 | Flytte/legge ned Torehytta og Hadlaskar med tilhørende stisystem | 1 og 4 | 3 (og 1)
3.3 | Endret åpningstid og ev drift av Lågaros | 4 | 3 (og 1)
Tema 4: Tiltak som gjelder stier og løyper
4.1 | Regulere /legge ned stien/løypa mellom Litlos og Sandhaug | 1 | 3 (og 1)
4.2 | Fjerne parallelle stier | 1, 3 og 4 | 3 (og 1)
4.3 | Tidsavgrense kvisting av løyper | 2 og 4 | 3 (og 1)
4.4 | Begrense ferdselen i enkelte deler av villreinområdet i perioder | 1-4 | 3 (og 1)
4.5 | Finne og markedsføre bærekraftige ruter for langturer (HDV på langs) | 2 og 4 | 3 (og 1)
4.6 | Redusere dagsturismen fra Mogen til Gjuvsjåen og fra Mogen og østover mot Stordalsbu | 3 og 4 | 3 (og 1)
Tema 5: Regulering av ulike ferdselsformer
5.1 | Redusere omfanget av/forby kiting | 2 | 3 (og 1)
5.2 | Redusere/kanalisere/forby hundekjøring/hundespann | 2 og 4 | 3 (og 1)
5.3 | Reduserer omfanget av/forby padling på Kvenna-vassdraget | 1 | 3 (og 1)
5.4 | Redusere/kanalisere/forby sykling | 1-4 | 3 (og 1)
5.5 | Regulere (fritids)fisket i problematiske områder | 1, 3 og 4 | 3 (og 1)
5.6 | Redusere/kanalisere/forby telting | 1, 3 og 4 | 3 (og 1)

## Landbruk
Tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde - Oppfølging av kvalitetsnormen
Oversikt over tiltak fra faggruppe landbruk
Tiltak nr | Tiltak | Målområde | Delnorm
1. | Utvikle Nofence-teknologi slik at den også kan brukes på fjellbeiter | 1-4 | 3
2. | Oppfølging av salteplasser etter soneforskriften § 6 | 4 og 5 | 1
3. | Samordning av motortransport | 1-4 | 3
4. | Bedre organisering av beitelag. | 1-4
5. | Flytte salteplasser vekk fra viktige trekkpassasjer for villrein | 3 og 4 | 3 (og 1)
6. | Opprettholde sauebeite for å motvirke gjengroing i fjellet | 1 og 5 | 3 (og 1)
7. | Krav til parasitt-behandling av sauer på fjellbeite | 5 | 3 (og 1)
8. | Bedre beskrivelse av utfordringer mellom sau og villrein | 1-5 | 1 og 3
9. | Begrensa beitebruken på vestvidda slik at villreinen kan ta i bruk igjen disse områdene | 1 | 1 (og 3)
10. | Bruke stedegen sau (sau fra området) eller saueraser som holder seg mer samlet og ikke sprer seg utover større områder | 1-4
11. | Tilskudd til å gjete sauene slik at de ikke blander seg inn områder som er viktige for villreinen | 1-4 | 1
12. | Oppklare misforståelse om smitte av fotråte

## Bestandsforvaltning
Tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde - Oppfølging av kvalitetsnormen
Oversikt over tiltak fra faggruppe bestandsforvaltning
Tiltak nr | Tiltak | Målområde | Delnorm
Tema 1. Organisering jakt og jaktutøvelse
1.a | Nattefredning | 5 | 1
1.b | Selektivt uttak av dyr under jakta | 5 | 1
1.c | Fredningssoner | 2, 3, 4 (og 5) | 3
1.d | Jegeradferd | 2, 3, 4 (og 5) | 1
1.e | Regulere telting i visse områder i jakta | 2, 3 og 4 | (3)
1.f | Bruk av samjaktavtaler | 5 | (1)
1.g | Regulere motor-ferdselløyver under jakta | 5 | 3
1.h | Regulere antall jegere per areal | 2, 3, 4 og 5 | 3
Tema 2. Datainnsamling, tellinger m.m.
2.a | Kalvetelling | 5 | 1
2.b | Minimumstelling | 5 | 2
2.c | Strukturtelling | 5 | 1
2.d | GPS-merking | 1, 2, 3, 4 og 5 | 3
2.e | Ettersyn radiosendere | 1, 2, 3, 4 og 5 | 3
2.f | Prøveinnsamling parasittbelastning | 5 | 1
Tema 3. Tiltak for å bedre reinens areal i jaktperioden. Gjelder også andre aktører enn villreinforvaltninga:
3.a | Bomming av anleggsveger | 2 og 4 | 3
3.b | Regulere åpningstider på noen relevante turisthytter i jaktperioden | 2 og 4 | 3
Tema 4. Bestandsforvaltning
4.a | Redusere andel voksen bukk (igangsatt tiltak for å bekjempe CWD) |  | 1 og 3
4.b | Redusere bestandsstørrelse (igangsatt tiltak for å bekjempe CWD) |  | 1 og 2
4.c | CWD-prøvetaking (igangsatt tiltak for å bekjempe CWD) |  | 1, 2 og 3
4.d | Sikre økonomi for løpende bestandsforvaltning |  | 1

## Motorferdsel
Tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde - Oppfølging av kvalitetsnormen
Oversikt over tiltak fra faggruppe motorferdsel
Tiltak nr | Tiltak | Målområde | Delnorm
1. | Samordning av løyvepraksis | 1, 2 og 3 | 1 og 3
2. | Sonert forvaltning av motorferdselen | 1, 2, 3 og 4 | 1 og 3
3. | Digital plattform for motorferdselløyver: | 1 og 2 | (1) og 3
4. | Redusere antall innfallsporter- og traséer til vintertransport | 1, 2, 3 og 4 | 1 og 3
5. | Redusere omfang av og etablere faste landingsplasser for helikopter | 1, 2, 3 og 4 | 1 og 3
6. | Barmarkskjøring - redusere/samordne kjøring på sleper | 1, 2 og 4 | 1 og 3
7. | Gjennomgang av forvaltningspraksis for motorferdsel | 1, 2 og 4 | 1 og 3
8. | Regulering og rapportering av motorferdsel som ikke krever løyve (eks. longline) | 1, 2 og 4 | 1 og 3
9. | Varsomhet i å åpne for nye ferdselformer (f.eks. elsykkel og drone) | 1, 2 og 4 | 1 og 3
10. | Persontrafikk på vann | 1, 2 og 4 | 1 og 3

## Anleggsveier
Tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde - Oppfølging av kvalitetsnormen
Oversikt over tiltak fra faggruppe anleggsveier
Tiltak nr | Tiltak | Målområde | Delnorm
Veger i Eidfjord
1. | Tråastølen - Tinnhølen | 1, 2 og 4 | 3
2. | Tinnhølen – Byen | 1, 2 og 4 | 3
3. | Øvre Eidfjord- Berastølen/ Hjølmoberget
4. | Kvamsvegen
Veger i Ullensvang
1. | Husedalen |  | 3
2. | Heng |  | 3
3. | Vei til Kleivane (langs Munketreppene) |  | 3
4. | Skjeggedalsvegen |  | 3
5. | Skjeggedal - Topp |  | 3
6. | Skare – Reinsnos/Øyni |  | 3
7. | Valldalen |  | 3
8. | Middyrvatnet |  | 3
Veger i Vinje
1. | Kromvikvegen | 1 og 3 | 3
2. | Bitdalsvegen | 1 og 3 | 3
3. | Songavegen |  | 3
4. | Våtippen |  | 3
5. | Farastadtippen |  | 3
Veger i Tinn
1 | Imingfjell |  | 3
2. | Skirvedalsvegen: Skirvedalen – Killingskaret |  | 3
3. | Stegarosvegen; Kalhovd – Synken | 1 (og 2) | 3
4. | Kalhovdvegen: Steinsbøle - Gvepseborg |  | 3
5. | Hjerdalen |  | 3
6. | Sandsetdalen, inn til Kongsbergseter |  | 3
Veger i Rollag
1. | Vegglifjellvegen: Killingskaret – Veggli |  | 3
Veger i Nore og Uvdal
1. | Imingdalen (Bruseterveien) | 3 | 3
2. | Damtjern. Gråvarranden. | 3 | 3
3. | Jønndalsvegen | (1), 2, 3 og 4 | 3
4. | Solheimstulen - tippen ved Krukåe | 3 | 3
Veger i Hol
1. | Tuvavegen |  | 3
2. | Ossjøen/Seterdalsvegen | 3 | 3
3. | Verpestølen (Ustaoset) |  | 3
Andre tiltak:
1. | Regulere tilgang til bruk av sykkel på de veier der tilkomst med bil blir regulert |  | 3
2. | Overvåke utvikling av ferdsel på- og bruk av Songamagasinet som innfallsport til fjellet (sommer) |  | 3
3. | Terskel ved Gravøy: |  | 3
4. | Regulere båttrafikk Møsvatn |  | 3
5. | Regulere båttrafikk på Halnefjorden |  | 3
6. | Regulere båttrafikk på Mår-Gøyst magasinet |  | 3

## Arealforvaltning
Tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde - Oppfølging av kvalitetsnormen
Oversikt over tiltak fra faggruppe arealforvaltning - endelig
Nr | Tiltak | Målområde | Delnorm | Oppfølging | Kommentar
1. | Nasjonale føringer
1.1 | Oppdaterte og evt. bindende nasjonale føringer knyttet til villrein og arealplanlegging. | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding
1.2 | KLD og KDD bør samordne signalene som sendes til regional og kommunal arealforvaltning. | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KLD, evt bearbeide SF | Kan vurderes internt først
1.3 | Vurdere om styrking av statsforvalternes innsigelsesinstitutt vil være til fordel for villreinen. | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KLD | Evt. presisere status for villrein i fht innsigelser
1.4 | Ivareta villreinhensyn bedre i randsonene til villreinområdene; bruk av buffersone, begrense utbygging, kanalisere ferdsel, bedre kunnskap generelt | Areal; 1-4 | 3 |  | Henger mye sammen med mulighet for å styre ferdsel. Skal buffer være i villrein- eller byggeareal?
1.5 | Utarbeide detaljert metodikk for å utrede villreinhensyn i plan og andre tiltak, både ved krav til KU og for mindre planer og tiltak. | Areal; 1-4 | 3 | Mdir; under arbeid av Norconsult m.fl. | Må gjelde både større planer og små tiltak
1.6 | Styrke KLD sin stemme i plan-/innsigelsessaker som behandles av KDD. Evt flytte myndighet tilbake til KLD | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KLD, evt Stortingsmeld.
1.7 | Gjennomgang av alt lovverk knyttet til friluftsliv for å regulere dette av hensyn til villreinen. | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding | Spesifisere problem-stilling bedre
2. | Plan- og bygningsloven
2.1 | Endre pbl for å kunne knytte bestemmelser til randsonene til verneområder utenom ny verneforskrift/forvaltningsplan? | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding
2.2 | Innføre hjemmel for juridisk bindende bestemmelser til hensyns-soner som ivaretar villrein i kommuneplaner (pbl § 11-8 bokstav c). | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding
2.3 | Styrke hensyn til naturmangfold i plan- og bygningsloven; formålsparagrafen § 1-1, i avslagshjemler osv. | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding
2.4 | Tydeliggjøre PBL § 12-4 femte ledd: "Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat regulerings-forslag etter § 12-11, ikke satt i gang senest ti år etter at planen er vedtatt, skal kommunen før avgjørelse av byggesøknad for nye utbyggingsområder etter planen, påse at planen i nødvendig grad er oppdatert." | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD. Inngå i temamøte? | Kan tas opp gjennom Hardangerviddarådet
2.5 | Vurdere om kap. 13 i PBL om midlertidig forbud mot tiltak kan brukes av kommuner og/eller staten for å sikre viktige funksjonsområde for villrein. | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD
2.6 | Vurdere om PBL kan få en hjemmel for kommunene til å regulere ferdsel i sårbare naturområder. Også kunne gjøre sti- og løypeplaner mer forpliktende. | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding | Sti- og løypeplan får verdi i hensynssone villrein på LNF-område
2.7 | Vurdere krav til planvask i PBL etter en viss tidsperiode (reguleringsplaner, kommuneplaner og regionale planer). | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD. Stortingsmelding? | Se i forhold til bl.a. § 12-4 femte ledd
2.8 | Utfordringer med annen bruk av driftshusvære resten av året, ved utvanning av LNF-begrepet (utleie av eks. jakt- og fiskehytter). | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD | Spesifisere problem-stilling bedre
2.9 | Lovendring av PBL for å sikre at vedtatte reguleringsplaner må ut på ny høring om de ikke er realisert/igangsatt innen eks 10 år | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD. Stortingsmelding?
3. | Regional plan
3.1 | Se på hvordan en kan sikre at regional plan følges opp av kommunene i større grad enn i dag. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.2 | Vurdere å gjøre regional plan mer juridisk bindende, og vanskeligere å gjøre unntak fra regional plan. Gjelder særlig for nasjonalt villreinområde. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.3 | Lage bedre «oppskrift» på hvordan regional plan kan implementeres i kommuneplanene. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.4 | Vurdere behov for oppdatering av regional plan på bakgrunn av kvalitetsnormen og evt. nye føringer fra stortingsmeldingen. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.5 | Vurdere behov for oppdaterte statlige føringer/mandat for de regionale planene, bl.a. balansegang mellom vern og bruk, i lys av kvalitetsnorm og stortingsmelding. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.6 | Vurdere hvordan regional plan bedre kan håndtere problematikk i randsonene. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.7 | Revidere og tydeliggjøre retningslinjer for landbruks- og utmarksnæringer i regional plan for å begrense utbygging. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet og adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.8 | Evaluere og styrke det løpende samarbeidet i Hardangervidda-rådet og administrativ gruppe om regional plan. Klargjøre mandat for deltakerne. Årlig rapportering fra kommunene. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.9 | Inkludere og bruke arealregnskap i regional plan. Vurdere arealnøytralitet. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.10 | Vurdere utvidelse av nasjonalt villreinområde ved neste rullering av regional plan. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.11 | Vurdere å lage et eget arealformål for trekkrutene ved rullering av regional plan bør det. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.12 | Vurdere rullering av regional plan og gjøre den mer tilpasnings-dyktig i forhold til ny kunnskap. Vurdere revidering «etter forenklet prosess». | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.13 | Vurdere om retningslinjene kan gjøres klarere og mer entydige ved rullering av regional plan. Eks. hva tillates av «andre utmarksnæringer», hva er «mindre tilbygg». | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.14 | Vurdere samordnet prosess der kommuner og fylkeskommuner samarbeider om rullering av regional plan med tilhørende kommunal (villrein)planvask for å se sammenheng. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
4. | Kommunale planer og planvask
4.1 | Rullere kommuneplaner og ta ut urealiserte byggeområder som er negative for villreinen. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Diskutere gjennomføring med kommunene
4.2 | Endre/oppheve vedtatte, ikke-realiserte reguleringsplaner som er negative for villreinen. Vurdere bygge- og deleforbud i områder som er særlig kritisk i påvente av oppheving/endring. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Diskutere gjennomføring med kommunene
4.3 | Peke på ikke-realiserte/delvis utbygde planer som er særlig uheldige for villreinen, vurdere de for tilbakeføring til LNF med bestemmelser knyttet til evt. bebyggelse. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Diskutere gjennomføring med kommunene
4.4 | Øremerke midler/offentlig tilskudd til å rullere kommuneplaner og oppheve reguleringsplaner. | Areal; 1-4 | 3 |  | Vurdere problemstilling med kommunene
4.5 | Vurdere gyldighet av vedtatte kommune-/reguleringsplaner som ikke er oppdatert med ny kunnskap om villreinen; krav til å vurdere byggesøknader etter NML §§ 8-12 | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Diskutere gjennomføring med kommunene
4.6 | Vurdere oppheving av vedtatte planer som endring etter forenklet prosess. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Diskutere gjennomføring med kommunene
4.7 | Vurdere hvordan negativ påvirkning på villreinen fra større etablerte reiselivsdestinasjoner kan minimeres. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Diskutere gjennomføring med kommunene
4.8 | Vurdere parkering og innfallsporter som skaper ferdsel inn i villreinområdene i kommunale planer, for å kanalisere ferdsel. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Diskutere gjennomføring med kommunene
5. | Dispensasjoner
5.1 | Klargjøre dispensasjonshjemmelen i pbl og gi mer opplæring/ veiledning til kommunene om dette, herunder villreinhensyn. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Temamøte.
5.2 | Kartlegge dispensasjonspraksisen i villreinområdene og vurdere om det er behov for å stramme inn. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Viktig for å avklare hvor stort problemet er
5.3 | Mer veiledning til kommunene om villreinfaglige vurderinger i dispensasjoner og hvilke saker som skal oversendes statsforvalter, fylkeskommune og villreinnemnd for uttale. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Temamøte.
5.4 | Vurdere nasjonal dispensasjonsveileder for bl.a. villrein (alternativt regionale veiledere). | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD | Kartlegge hvor mange fylker som har veileder
5.5 | Vurdere om dispensasjonsmyndighet i nasjonale villreinområder bør flyttes fra kommune til statsforvalter, jfr PBL § 19-4 | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD. Stortingsmelding? | Vurdere internt først.
6. | Økonomiske tiltak innen arealforvaltning
6.1 | Gi øremerket økonomisk støtte til kommunal arealforvaltning, rullering av planer og kompetanseheving for å styrke naturmangfold og villrein. | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD. Stortingsmelding? | Strengere krav til gjennom-føring av arealplaner vil gi høyere prioritet
6.2 | Vurdere økonomiske insentiver til kommunene for å ivareta villreinhensyn i plan; eks. støtte til nærings- og bosettingstiltak til tiltak som ikke er i konflikt med villreinhensynet. | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD. Stortingsmelding? Hardangerviddarådet | Prinsipiell avklaring i nasjonal politikk.
6.3 | Sikre nok midler for statsforvalterne til å prioritere å ivareta nasjonale interesser i alle plan- og dispensasjonssaker. | Areal; 1-4 | 3 | Statsforvalter. KLD. | Må inn i statsbudsjettet
6.4 | Sikre midler for at fylkeskommunene kan rullere de regionale planene slik at de er oppdatert med ny kunnskap. | Areal; 1-4 | 3 | Fylkeskommuner, KDD | Må inn i statsbudsjettet og prioriteres i hvert fylke
6.5 | Vurdere avgift på nedbygging av natur for å redusere bygge-press i randsoner til villreinområdene. Avgifter bør brukes til restaureringstiltak. | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding
7. | Veiledningstiltak innen arealforvaltning
7.1 | Gjennomføre opplæring av politikere og administrasjon om villrein i planer. Bør inkludere virkninger av utbygging/ferdsel, verktøy i PBL. Evt. sette av øremerkede midler. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangerviddarådet | Fellesmøte eller kommunevise møter
7.2 | Veilede kommunene om planvask og muligheter til å ta ut områder fra kommuneplan og oppheve reguleringsplaner. Klargjøre erstatningsforhold. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangerviddarådet - temamøte
7.3 | Sørge for tilgjengelig villreinkompetanse til bruk i kommunal arealforvaltning. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangerviddarådet | Det er flere ulike måter å løse dette på.
8. | Verneområder etter naturmangfoldloven
8.1 | Vurdere å endre verneforskrifter for å styrke villreinhensyn. | Areal; 1-4 | 3 | Statsforvalter, Mdir
8.2 | Vurdere flere/strengere ferdselsrestriksjoner i verneforskrifter for å ivareta villreinen i ekstra sårbare områder/perioder. | Areal; 1-4 | 3 | Statsforvalter, Mdir
8.3 | Vurdere strengere verneforskrifter for bygg oa. tiltak for landbruks- og utmarksnæringer i verneområdene. | Areal; 1-4 | 3 | Statsforvalter, Mdir
8.4 | Oppdatere forvaltningsplanen for Hardangervidda nasjonalpark og landskapsvernområdene for å styrke villreinhensynet | Areal; 1-4 | 3 | Statsforvalter, Mdir
8.5 | Vurdere å utvide verneområdene for å sikre viktige funksjons-områder for villreinen, jf. naturavtalens mål om 30 % vern. | Areal; 1-4 | 3 | Statsforvalter, Mdir Stortingsmelding
8.6 | Stramme inn dispensasjonspraksis for verneområder. | Areal; 1-4 | 3 | Statsforvalter, Mdir
8.7 | Sikre tilstrekkelige ressurser til SNO og politi for å håndheve regelverket i verneområdene. | Areal; 1-4 | 3 | Mdir, KLD, vernemyndigheter
8.8 | Vurdere ordning tilsvarende frivillig skogvern for å sikre erstatning til grunneiere for vern i villreinens leveområder. | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding
8.9 | Vurdere statlig oppkjøp av særlig viktige områder for villrein for å sikre vern av disse. | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding
9. | Naturrestaurering
9.1 | Vurdere prosjekter for å restaurere/tilbakeføre natur for å bedre villreinens situasjon, ref. naturavtalen. | Areal; 1-4 | 3 | Inngår i arbeidet til flere faggrupper
9.2 | Gjennomgå anleggsveier, landbruksveier o.l. i villreinområdet og fjerne de som det ikke er behov for lenger. | Areal; 1-4 | 3 | Ivaretatt av egen faggruppe
9.3 | Sikre økonomiske midler til naturrestaurering, eks. fra villreinfond fra konsesjoner og avgift på nedbygging av natur. | Areal; 1-4 | 3 | Vurderes i tiltaks-planen
10. | Saker etter energiloven
10.1 | Hindre at det åpnes for nye kraftutbygginger i villreinområdene; gjelder vannkraft, vindkraftverk, solkraftverk el.l. | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding | Avveining av overordna samfunnsinteresser
10.2 | NVE og OED må sikre tilstrekkelige ressurser til konsesjonssaker for å ivareta villreinhensyn bedre enn til nå. | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding. Mdir, KLD, OED
10.3 | Sikre nødvendig villreinfaglig medvirkning i i konsesjonssaker med tilhørende detaljplaner for miljø og landskap. Vurdere dette tydeliggjort i veileder tilsvarende dispensasjonsveileder. | Areal; 1-4 | 3 | Mdir, villreinnemnd og Statsforvalter | Må gi tilbakemelding på faglig nivå i høringssaker
10.4 | Hindre etablering av nye veier inne i villreinområdene og stille strengere krav i fht etterbruk av eksisterende veier. Fjerne og tilbakestille unødvendige veier, sjekke vilkår fra NVE til veger. | Areal; 1-4 | 3 | OED, KLD, Mdir | Gjennomgå standard konsesjonsvilkår for kraftutbygginger
10.5 | Vurdere om NVE har gode nok verktøy til å stille raske krav utenom konsesjonsbehandlinger, evt. lovendringer for å sikre dette. Også kunne endre konsesjoner utenom revisjon. | Areal; 1-4 | 3 | (Mdir, Statsforvalter, NVS, villreinnemnd) | Leite etter eksempelsaker fra Hardangervidda i fbm tiltaksplanen
10.6 | Videreføre ordning med villreinfond ved konsesjoner. Må ikke føre til åpning av nye tiltak, men gå til avbøtende tiltak for eks. utbygginger. | Areal; 1-4 | 3 | NVE, OED, Mdir, Statsforvalter | Gjøre vurdering av bruk av villreinfond i lys av tiltaksplanen
10.7 | Vurdere endringer i energilovverket for å styrke ivaretakelse av hensyn til natur og miljø ved nye konsesjoner. | Areal; 1-4 | 3 |  | Evaluere dagens ordning? Eksempelsaker?
11. | Landbruksveier
11.1 | Vurdere å endre landbruksveiforskriften slik at det blir lettere for kommunen og klageinstans (SF landbruk) å si nei til landbruksveier som er negativ for natur og villrein. | Areal; 1-4 | 3 | KLD, LMD, Mdir, Statsforvalter | Hvor stort er problemet?
11.2 | Vurdere om det er behov for å sikre mer villreinfaglig medvirkning i saker som gjelder landbruksveier. | Areal; 1-4 | 3 | LMD, KLD | Saker skal vurderes etter NML §§ 8-12 også villrein
11.3 | Endre regelverket for å kreve reguleringsplan for landbruksveier etter gitte kriterier, med særlig fokus på sårbare naturområder. Alternativt kreve KU også for landbruksveier kortere enn 5 km. | Areal; 1-4 | 3 | KDD evt Stortingsmelding | Saker skal vurderes etter NML §§ 8-12 også villrein
12. | Nasjonal infrastruktur og særskilte fokusområder
12.1 | 12.1. Riksvei 7 - primært: Lang tunnel for å sikre trekk, og ferdselsregulerende tiltak for å sikre villreintrekk. | 2 | 3 | Stortingsmelding Hardangerviddarådet | Nasjonal Transportplan
12.2 | Riksvei 7 – sekundært (uten tunel): Begrense parkering langs Rv 7, vurdere nattestengning, vurdere brøyteregime | 2 | 3 | KLD, Mdir | Avvente til CWD-situasjon er løst
12.3 | E134: Etbalere Dyrskartunnelen på 12 km, vurdere ferdselsregulerende tiltak for å sikre trekk. | 4 | 3 | Stortingsmelding Hardangerviddarådet | Må inn i Statsbudsjettet
12.4 | Fortsatt vinterstenging av Imingfjellvegen for å sikre villreinens trekk vinterbruk av Lufsjåtangen; endre regional plan. Regulere kiting langs den vinterstengte vegen. | 2 | 3 | Hardangerviddarådet Fylkeskommunene
12.5 | Vinterstengt veg Imingfjell må sees i sammenheng med tunnel Austbygde-Veggli som alternativ helårsveg Tinn-Numedal. | 4 | 3 | Hardangerviddarådet Fylkeskommunene
12.6 | Vurdere ferdselsregulerende tiltak for å forbedre villreintrekk over Bergensbanen/Finsetunnelen. | 4 | 3 | NVS, villreinnemnder
13. | Annet
13.1 | Belyse konsekvenser av bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig inne i og tett ved villreinområder. | Areal; 1-4 | 3 | NVS, NINA
13.2 | Se arbeidet med å bedre tilstanden for villreinen i sammenheng med Norges oppfølging av naturavtalen. Inkludere tiltak for å redusere nedbygging av natur og arealregnskap/arealnøytralitet. | Areal; 1-4 | 3 | Mdir, KLD, Statsforvalter
13.3 | Vurdere endringer i KU-forskriften for å sikre at flere tiltak omfattes av krav om KU, eks. ta inn flere typer tiltak i vedlegg 2. Også tydeliggjøre krav til innhenting av informasjon. | Areal; 1-4 | 3 | KLD, KDD
13.4 | Vurdere villreinen som prioritert art. | Areal; 1-4 | 3 | Mdir, KLD
13.5 | Løpende oppdatering av Naturbase med ny villreinfaglig kunn-skap og oppdatere leveområde i samsvar med vedtatte arealplaner | Areal; 1-4 | 3 | Mdir, KLD,NVS | Gjennomgang av rutiner for oppdateringer

## Arealforvaltning sortert
Tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde - Oppfølging av kvalitetsnormen
Oversikt over tiltak fra faggruppe arealforvaltning - Endelig - Sortert etter foreslått oppfølging
Nr | Tiltak som følges opp som innspill til stortingsmelding | Målområde | Delnorm | Oppfølging | Kommentar
1. | Nasjonale føringer
1.1 | Oppdaterte og evt. bindende nasjonale føringer knyttet til villrein og arealplanlegging. | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding
1.7 | Gjennomgang av alt lovverk knyttet til friluftsliv for å regulere dette av hensyn til villreinen. | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding | Spesifisere problem-stilling bedre
2. | Plan- og bygningsloven
2.1 | Endre pbl for å kunne knytte bestemmelser til randsonene til verneområder utenom ny verneforskrift/forvaltningsplan? | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding
2.2 | Innføre hjemmel for juridisk bindende bestemmelser til hensyns-soner som ivaretar villrein i kommuneplaner (pbl § 11-8 bokstav c). | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding
2.3 | Styrke hensyn til naturmangfold i plan- og bygningsloven; formålsparagrafen § 1-1, i avslagshjemler osv. | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding
2.6 | Vurdere om PBL kan få en hjemmel for kommunene til å regulere ferdsel i sårbare naturområder. Også kunne gjøre sti- og løypeplaner mer forpliktende. | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding | Sti- og løypeplan får verdi i hensynssone villrein på LNF-område
2.7 | Vurdere krav til planvask i PBL etter en viss tidsperiode (reguleringsplaner, kommuneplaner og regionale planer). | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD. Stortingsmelding? | Se i forhold til bl.a. § 12-4 femte ledd
2.9 | Lovendring av PBL for å sikre at vedtatte reguleringsplaner må ut på ny høring om de ikke er realisert/igangsatt innen eks 10 år | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD. Stortingsmelding?
5. | Dispensasjoner
5.5 | Vurdere om dispensasjonsmyndighet i nasjonale villreinområder bør flyttes fra kommune til statsforvalter, jfr PBL § 19-4 | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD. Stortingsmelding? | Vurdere internt først.
6. | Økonomiske tiltak innen arealforvaltning
6.1 | Gi øremerket økonomisk støtte til kommunal arealforvaltning, rullering av planer og kompetanseheving for å styrke naturmangfold og villrein. | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD. Stortingsmelding? | Strengere krav til gjennom-føring av arealplaner vil gi høyere prioritet
6.2 | Vurdere økonomiske insentiver til kommunene for å ivareta villreinhensyn i plan; eks. støtte til nærings- og bosettingstiltak til tiltak som ikke er i konflikt med villreinhensynet. | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD. Stortingsmelding? Hardangerviddarådet | Prinsipiell avklaring i nasjonal politikk.
6.5 | Vurdere avgift på nedbygging av natur for å redusere bygge-press i randsoner til villreinområdene. Avgifter bør brukes til restaureringstiltak. | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding
8. | Verneområder etter naturmangfoldloven
8.5 | Vurdere å utvide verneområdene for å sikre viktige funksjons-områder for villreinen, jf. naturavtalens mål om 30 % vern. | Areal; 1-4 | 3 | Statsforvalter, Mdir Stortingsmelding
8.8 | Vurdere ordning tilsvarende frivillig skogvern for å sikre erstatning til grunneiere for vern i villreinens leveområder. | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding
8.9 | Vurdere statlig oppkjøp av særlig viktige områder for villrein for å sikre vern av disse. | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding
10. | Saker etter energiloven
10.1 | Hindre at det åpnes for nye kraftutbygginger i villreinområdene; gjelder vannkraft, vindkraftverk, solkraftverk el.l. | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding | Avveining av overordna samfunnsinteresser
10.2 | NVE og OED må sikre tilstrekkelige ressurser til konsesjonssaker for å ivareta villreinhensyn bedre enn til nå. | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding. Mdir, KLD, OED
10.7 | Vurdere endringer i energilovverket for å styrke ivaretakelse av hensyn til natur og miljø ved nye konsesjoner. | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding | Evaluere dagens ordning? Eksempelsaker?
11. | Landbruksveier
11.3 | Endre regelverket for å kreve reguleringsplan for landbruksveier etter gitte kriterier, med særlig fokus på sårbare naturområder. Alternativt kreve KU også for landbruksveier kortere enn 5 km. | Areal; 1-4 | 3 | KDD evt Stortingsmelding | Saker skal vurderes etter NML §§ 8-12 også villrein
12. | Nasjonal infrastruktur og særskilte fokusområder
12.1 | 12.1. Riksvei 7 - primært: Lang tunnel for å sikre trekk, og ferdselsregulerende tiltak for å sikre villreintrekk. | 2 | 3 | Stortingsmelding Hardangerviddarådet | Nasjonal Transportplan
12.3 | E134: Etbalere Dyrskartunnelen på 12 km, vurdere ferdselsregulerende tiltak for å sikre trekk. | 4 | 3 | Stortingsmelding Hardangerviddarådet | Må inn i Statsbudsjettet
Nr | Tiltak som tas opp med KLD/Mdir gjennom tiltaksplanarbeid | Målområde | Delnorm | Oppfølging | Kommentar
1. | Nasjonale føringer
1.2 | KLD og KDD bør samordne signalene som sendes til regional og kommunal arealforvaltning. | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KLD, evt bearbeide SF | Kan vurderes internt først
1.3 | Vurdere om styrking av statsforvalternes innsigelsesinstitutt vil være til fordel for villreinen. | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KLD | Evt. presisere status for villrein i fht innsigelser
1.4 | Ivareta villreinhensyn bedre i randsonene til villreinområdene; bruk av buffersone, begrense utbygging, kanalisere ferdsel, bedre kunnskap generelt | Areal; 1-4 | 3 |  | Henger mye sammen med mulighet for å styre ferdsel. Skal buffer være i villrein- eller byggeareal?
1.5 | Utarbeide detaljert metodikk for å utrede villreinhensyn i plan og andre tiltak, både ved krav til KU og for mindre planer og tiltak. | Areal; 1-4 | 3 | Mdir; under arbeid av Norconsult m.fl. | Må gjelde både større planer og små tiltak
1.6 | Styrke KLD sin stemme i plan-/innsigelsessaker som behandles av KDD. Evt flytte myndighet tilbake til KLD | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KLD, evt Stortingsmeld.
5. | Dispensasjoner
5.5 | Vurdere om dispensasjonsmyndighet i nasjonale villreinområder bør flyttes fra kommune til statsforvalter, jfr PBL § 19-4 | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD. Stortingsmelding? | Vurdere internt først.
6. | Økonomiske tiltak innen arealforvaltning
6.3 | Sikre nok midler for statsforvalterne til å prioritere å ivareta nasjonale interesser i alle plan- og dispensasjonssaker. | Areal; 1-4 | 3 | Statsforvalter. KLD. | Må inn i statsbudsjettet
10. | Saker etter energiloven
10.2 | NVE og OED må sikre tilstrekkelige ressurser til konsesjonssaker for å ivareta villreinhensyn bedre enn til nå. | Areal; 1-4 | 3 | Stortingsmelding. Mdir, KLD, OED
10.3 | Sikre nødvendig villreinfaglig medvirkning i i konsesjonssaker med tilhørende detaljplaner for miljø og landskap. Vurdere dette tydeliggjort i veileder tilsvarende dispensasjonsveileder. | Areal; 1-4 | 3 | Mdir, villreinnemnd og Statsforvalter | Må gi tilbakemelding på faglig nivå i høringssaker
10.4 | Hindre etablering av nye veier inne i villreinområdene og stille strengere krav i fht etterbruk av eksisterende veier. Fjerne og tilbakestille unødvendige veier, sjekke vilkår fra NVE til veger. | Areal; 1-4 | 3 | OED, KLD, Mdir | Gjennomgå standard konsesjonsvilkår for kraftutbygginger
10.5 | Vurdere om NVE har gode nok verktøy til å stille raske krav utenom konsesjonsbehandlinger, evt. lovendringer for å sikre dette. Også kunne endre konsesjoner utenom revisjon. | Areal; 1-4 | 3 | (Mdir, Statsforvalter, NVS, villreinnemnd) | Leite etter eksempelsaker fra Hardangervidda i fbm tiltaksplanen
10.6 | Videreføre ordning med villreinfond ved konsesjoner. Må ikke føre til åpning av nye tiltak, men gå til avbøtende tiltak for eks. utbygginger. | Areal; 1-4 | 3 | NVE, OED, Mdir, Statsforvalter | Gjøre vurdering av bruk av villreinfond i lys av tiltaksplanen
11. | Landbruksveier
11.1 | Vurdere å endre landbruksveiforskriften slik at det blir lettere for kommunen og klageinstans (SF landbruk) å si nei til landbruksveier som er negativ for natur og villrein. | Areal; 1-4 | 3 | KLD, LMD, Mdir, Statsforvalter | Hvor stort er problemet?
11.2 | Vurdere om det er behov for å sikre mer villreinfaglig medvirkning i saker som gjelder landbruksveier. | Areal; 1-4 | 3 | LMD, KLD | Saker skal vurderes etter NML §§ 8-12 også villrein
11.3 | Endre regelverket for å kreve reguleringsplan for landbruksveier etter gitte kriterier, med særlig fokus på sårbare naturområder. Alternativt kreve KU også for landbruksveier kortere enn 5 km. | Areal; 1-4 | 3 | KDD evt Stortingsmelding | Saker skal vurderes etter NML §§ 8-12 også villrein
12. | Nasjonal infrastruktur og særskilte fokusområder
12.2 | Riksvei 7 – sekundært (uten tunel): Begrense parkering langs Rv 7, vurdere nattestengning, vurdere brøyteregime | 2 | 3 | KLD, Mdir | Avvente til CWD-situasjon er løst
13. | Annet
13.2 | Se arbeidet med å bedre tilstanden for villreinen i sammenheng med Norges oppfølging av naturavtalen. Inkludere tiltak for å redusere nedbygging av natur og arealregnskap/arealnøytralitet. | Areal; 1-4 | 3 | Mdir, KLD, Statsforvalter
13.3 | Vurdere endringer i KU-forskriften for å sikre at flere tiltak omfattes av krav om KU, eks. ta inn flere typer tiltak i vedlegg 2. Også tydeliggjøre krav til innhenting av informasjon. | Areal; 1-4 | 3 | KLD, KDD
13.4 | Vurdere villreinen som prioritert art. | Areal; 1-4 | 3 | Mdir, KLD
13.5 | Løpende oppdatering av Naturbase med ny villreinfaglig kunn-skap og oppdatere leveområde i samsvar med vedtatte arealplaner | Areal; 1-4 | 3 | Mdir, KLD,NVS | Gjennomgang av rutiner for oppdateringer
Nr | Tiltak som tas opp med KDD gjennom tiltaksplanarbeid | Målområde | Delnorm | Oppfølging | Kommentar
2. | Plan- og bygningsloven
2.4 | Tydeliggjøre PBL § 12-4 femte ledd: "Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat regulerings-forslag etter § 12-11, ikke satt i gang senest ti år etter at planen er vedtatt, skal kommunen før avgjørelse av byggesøknad for nye utbyggingsområder etter planen, påse at planen i nødvendig grad er oppdatert." | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD. Inngå i temamøte? | Kan tas opp gjennom Hardangerviddarådet
2.5 | Vurdere om kap. 13 i PBL om midlertidig forbud mot tiltak kan brukes av kommuner og/eller staten for å sikre viktige funksjonsområde for villrein. | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD
2.7 | Vurdere krav til planvask i PBL etter en viss tidsperiode (reguleringsplaner, kommuneplaner og regionale planer). | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD. Stortingsmelding? | Se i forhold til bl.a. § 12-4 femte ledd
2.8 | Utfordringer med annen bruk av driftshusvære resten av året, ved utvanning av LNF-begrepet (utleie av eks. jakt- og fiskehytter). | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD | Spesifisere problem-stilling bedre
2.9 | Lovendring av PBL for å sikre at vedtatte reguleringsplaner må ut på ny høring om de ikke er realisert/igangsatt innen eks 10 år | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD. Stortingsmelding?
4. | Kommunale planer og planvask
4.4 | Øremerke midler/offentlig tilskudd til å rullere kommuneplaner og oppheve reguleringsplaner. | Areal; 1-4 | 3 | KDD? | Vurdere problemstilling med kommunene
5. | Dispensasjoner
5.4 | Vurdere nasjonal dispensasjonsveileder for bl.a. villrein (alternativt regionale veiledere). | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD | Kartlegge hvor mange fylker som har veileder
5.5 | Vurdere om dispensasjonsmyndighet i nasjonale villreinområder bør flyttes fra kommune til statsforvalter, jfr PBL § 19-4 | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD. Stortingsmelding? | Vurdere internt først.
6. | Økonomiske tiltak innen arealforvaltning
6.1 | Gi øremerket økonomisk støtte til kommunal arealforvaltning, rullering av planer og kompetanseheving for å styrke naturmangfold og villrein. | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD. Stortingsmelding? | Strengere krav til gjennom-føring av arealplaner vil gi høyere prioritet
6.2 | Vurdere økonomiske insentiver til kommunene for å ivareta villreinhensyn i plan; eks. støtte til nærings- og bosettingstiltak til tiltak som ikke er i konflikt med villreinhensynet. | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD. Stortingsmelding? Hardangerviddarådet | Prinsipiell avklaring i nasjonal politikk.
6.4 | Sikre midler for at fylkeskommunene kan rullere de regionale planene slik at de er oppdatert med ny kunnskap. | Areal; 1-4 | 3 | Fylkeskommuner, KDD | Må inn i statsbudsjettet og prioriteres i hvert fylke
Nr | Tiltak som tas opp og følges opp gjennom Hardangerviddarådet | Målområde | Delnorm | Oppfølging | Kommentar
3. | Regional plan
3.1 | Se på hvordan en kan sikre at regional plan følges opp av kommunene i større grad enn i dag. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.2 | Vurdere å gjøre regional plan mer juridisk bindende, og vanskeligere å gjøre unntak fra regional plan. Gjelder særlig for nasjonalt villreinområde. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.3 | Lage bedre «oppskrift» på hvordan regional plan kan implementeres i kommuneplanene. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.4 | Vurdere behov for oppdatering av regional plan på bakgrunn av kvalitetsnormen og evt. nye føringer fra stortingsmeldingen. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.5 | Vurdere behov for oppdaterte statlige føringer/mandat for de regionale planene, bl.a. balansegang mellom vern og bruk, i lys av kvalitetsnorm og stortingsmelding. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.6 | Vurdere hvordan regional plan bedre kan håndtere problematikk i randsonene. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.7 | Revidere og tydeliggjøre retningslinjer for landbruks- og utmarksnæringer i regional plan for å begrense utbygging. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet og adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.8 | Evaluere og styrke det løpende samarbeidet i Hardangervidda-rådet og administrativ gruppe om regional plan. Klargjøre mandat for deltakerne. Årlig rapportering fra kommunene. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.9 | Inkludere og bruke arealregnskap i regional plan. Vurdere arealnøytralitet. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.10 | Vurdere utvidelse av nasjonalt villreinområde ved neste rullering av regional plan. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.11 | Vurdere å lage et eget arealformål for trekkrutene ved rullering av regional plan. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.12 | Vurdere rullering av regional plan og gjøre den mer tilpasnings-dyktig i forhold til ny kunnskap. Vurdere revidering «etter forenklet prosess». | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.13 | Vurdere om retningslinjene kan gjøres klarere og mer entydige ved rullering av regional plan. Eks. hva tillates av «andre utmarksnæringer», hva er «mindre tilbygg». | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
3.14 | Vurdere samordnet prosess der kommuner og fylkeskommuner samarbeider om rullering av regional plan med tilhørende kommunal (villrein)planvask for å se sammenheng. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Evaluere regional plan sammen med kommuner
4. | Kommunale planer og planvask
4.1 | Rullere kommuneplaner og ta ut urealiserte byggeområder som er negative for villreinen. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Diskutere gjennomføring med kommunene
4.2 | Endre/oppheve vedtatte, ikke-realiserte reguleringsplaner som er negative for villreinen. Vurdere bygge- og deleforbud i områder som er særlig kritisk i påvente av oppheving/endring. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Diskutere gjennomføring med kommunene
4.3 | Peke på ikke-realiserte/delvis utbygde planer som er særlig uheldige for villreinen, vurdere de for tilbakeføring til LNF med bestemmelser knyttet til evt. bebyggelse. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Diskutere gjennomføring med kommunene
4.5 | Vurdere gyldighet av vedtatte kommune-/reguleringsplaner som ikke er oppdatert med ny kunnskap om villreinen; krav til å vurdere byggesøknader etter NML §§ 8-12 | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Diskutere gjennomføring med kommunene
4.6 | Vurdere oppheving av vedtatte planer som endring etter forenklet prosess. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Diskutere gjennomføring med kommunene
4.7 | Vurdere hvordan negativ påvirkning på villreinen fra større etablerte reiselivsdestinasjoner kan minimeres. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Diskutere gjennomføring med kommunene
4.8 | Vurdere parkering og innfallsporter som skaper ferdsel inn i villreinområdene i kommunale planer, for å kanalisere ferdsel. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Diskutere gjennomføring med kommunene
5. | Dispensasjoner
5.1 | Klargjøre dispensasjonshjemmelen i pbl og gi mer opplæring/ veiledning til kommunene om dette, herunder villreinhensyn. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Temamøte.
5.2 | Kartlegge dispensasjonspraksisen i villreinområdene og vurdere om det er behov for å stramme inn. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Viktig for å avklare hvor stort problemet er
5.3 | Mer veiledning til kommunene om villreinfaglige vurderinger i dispensasjoner og hvilke saker som skal oversendes statsforvalter, fylkeskommune og villreinnemnd for uttale. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet adm.gruppe | Temamøte.
6. | Økonomiske tiltak innen arealforvaltning
6.2 | Vurdere økonomiske insentiver til kommunene for å ivareta villreinhensyn i plan; eks. støtte til nærings- og bosettingstiltak til tiltak som ikke er i konflikt med villreinhensynet. | Areal; 1-4 | 3 | Tas opp med KDD. Stortingsmelding? Hardangervidda-rådet | Prinsipiell avklaring i nasjonal politikk.
7. | Veiledningstiltak innen arealforvaltning
7.1 | Gjennomføre opplæring av politikere og administrasjon om villrein i planer. Bør inkludere virkninger av utbygging/ferdsel, verktøy i PBL. Evt. sette av øremerkede midler. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet | Fellesmøte eller kommunevise møter
7.2 | Veilede kommunene om planvask og muligheter til å ta ut områder fra kommuneplan og oppheve reguleringsplaner. Klargjøre erstatningsforhold. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet - temamøte
7.3 | Sørge for tilgjengelig villreinkompetanse til bruk i kommunal arealforvaltning. | Areal; 1-4 | 3 | Hardangervidda-rådet | Det er flere ulike måter å løse dette på.
12. | Nasjonal infrastruktur og særskilte fokusområder
12.1 | 12.1. Riksvei 7 - primært: Lang tunnel for å sikre trekk, og ferdselsregulerende tiltak for å sikre villreintrekk. | 2 | 3 | Stortingsmelding Hardangerviddarådet | Nasjonal Transportplan
12.2 | Riksvei 7 – sekundært (uten tunel): Begrense parkering langs Rv 7, vurdere nattestengning, vurdere brøyteregime | 2 | 3 | KLD, Mdir, Hardangerviddarådet | Avvente til CWD-situasjon er løst
12.3 | E134: Etbalere Dyrskartunnelen på 12 km, vurdere ferdselsregulerende tiltak for å sikre trekk. | 4 | 3 | Stortingsmelding Hardangerviddarådet | Må inn i Statsbudsjettet
12.4 | Fortsatt vinterstenging av Imingfjellvegen for å sikre villreinens trekk vinterbruk av Lufsjåtangen; endre regional plan. Regulere kiting langs den vinterstengte vegen. | 2 | 3 | Hardangerviddarådet Fylkeskommunene
12.5 | Vinterstengt veg Imingfjell må sees i sammenheng med tunnel Austbygde-Veggli som alternativ helårsveg Tinn-Numedal. | 4 | 3 | Hardangerviddarådet Fylkeskommunene
Nr | Tiltak som tas opp med fylkeskommuner | Målområde | Delnorm | Oppfølging | Kommentar
6. | Økonomiske tiltak innen arealforvaltning
6.4 | Sikre midler for at fylkeskommunene kan rullere de regionale planene slik at de er oppdatert med ny kunnskap. | Areal; 1-4 | 3 | Fylkeskommuner, KDD | Må inn i statsbudsjettet og prioriteres i hvert fylke
12. | Nasjonal infrastruktur og særskilte fokusområder
12.4 | Fortsatt vinterstenging av Imingfjellvegen for å sikre villreinens trekk vinterbruk av Lufsjåtangen; endre regional plan. Regulere kiting langs den vinterstengte vegen. | 2 | 3 | Hardangerviddarådet Fylkeskommunene
12.5 | Vinterstengt veg Imingfjell må sees i sammenheng med tunnel Austbygde-Veggli som alternativ helårsveg Tinn-Numedal. | 4 | 3 | Hardangerviddarådet Fylkeskommunene
Nr | Tiltak som følges opp av vernemyndigheter (SF, TU, Mdir) | Målområde | Delnorm | Oppfølging | Kommentar
8. | Verneområder etter naturmangfoldloven
8.1 | Vurdere å endre verneforskrifter for å styrke villreinhensyn. | Areal; 1-4 | 3 | Statsforvalter, Mdir
8.2 | Vurdere flere/strengere ferdselsrestriksjoner i verneforskrifter for å ivareta villreinen i ekstra sårbare områder/perioder. | Areal; 1-4 | 3 | Statsforvalter, Mdir
8.3 | Vurdere strengere verneforskrifter for bygg oa. tiltak for landbruks- og utmarksnæringer i verneområdene, samt turisthytter. | Areal; 1-4 | 3 | Statsforvalter, Mdir
8.4 | Oppdatere forvaltningsplanen for Hardangervidda nasjonalpark og landskapsvernområdene for å styrke villreinhensynet | Areal; 1-4 | 3 | Statsforvalter, Mdir
8.5 | Vurdere å utvide verneområdene for å sikre viktige funksjons-områder for villreinen, jf. naturavtalens mål om 30 % vern. | Areal; 1-4 | 3 | Statsforvalter, Mdir Stortingsmelding
8.6 | Stramme inn dispensasjonspraksis for verneområder. | Areal; 1-4 | 3 | Statsforvalter, Mdir
8.7 | Sikre tilstrekkelige ressurser til SNO og politi for å håndheve regelverket i verneområdene. | Areal; 1-4 | 3 | Mdir, KLD, vernemyndigheter
Nr | Tiltak som allerede er tatt opp av andre faggrupper | Målområde | Delnorm | Oppfølging | Kommentar
9. | Naturrestaurering
9.1 | Vurdere prosjekter for å restaurere/tilbakeføre natur for å bedre villreinens situasjon, ref. naturavtalen. | Areal; 1-4 | 3 | Inngår i arbeidet til flere faggrupper
9.2 | Gjennomgå anleggsveier, landbruksveier o.l. i villreinområdet og fjerne de som det ikke er behov for lenger. | Areal; 1-4 | 3 | Ivaretatt av egen faggruppe
9.3 | Sikre økonomiske midler til naturrestaurering, eks. fra villreinfond fra konsesjoner og avgift på nedbygging av natur. | Areal; 1-4 | 3 | Vurderes i tiltaks-planen
Nr | Tiltak som hører til i egne målområder i tiltaksplanen | Målområde | Delnorm | Oppfølging | Kommentar
12. | Nasjonal infrastruktur og særskilte fokusområder
12.1 | 12.1. Riksvei 7 - primært: Lang tunnel for å sikre trekk, og ferdselsregulerende tiltak for å sikre villreintrekk. | 2 | 3 | Stortingsmelding Hardangerviddarådet | Nasjonal Transportplan
12.2 | Riksvei 7 – sekundært (uten tunel): Begrense parkering langs Rv 7, vurdere nattestengning, vurdere brøyteregime | 2 | 3 | KLD, Mdir, Hardangerviddarådet | Avvente til CWD-situasjon er løst
12.3 | E134: Etablere Dyrskartunnelen på 12 km, vurdere ferdselsregulerende tiltak for å sikre trekk. | 4 | 3 | Stortingsmelding Hardangerviddarådet | Må inn i Statsbudsjettet
12.4 | Fortsatt vinterstenging av Imingfjellvegen for å sikre villreinens trekk vinterbruk av Lufsjåtangen; endre regional plan. Regulere kiting langs den vinterstengte vegen. | 2 | 3 | Hardangerviddarådet Fylkeskommunene
12.5 | Vinterstengt veg Imingfjell må sees i sammenheng med tunnel Austbygde-Veggli som alternativ helårsveg Tinn-Numedal. | 4 | 3 | Hardangerviddarådet Fylkeskommunene
12.6 | Vurdere ferdselsregulerende tiltak for å forbedre villreintrekk over Bergensbanen/Finsetunnelen. | 4 | 3 | NVS, villreinnemnder
Nr | Tiltak som følges opp av villreinfaglige instanser | Målområde | Delnorm | Oppfølging | Kommentar
13. | Annet
13.1 | Belyse konsekvenser av bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig inne i og tett ved villreinområder. | Areal; 1-4 | 3 | NVS, NINA
13.5 | Løpende oppdatering av Naturbase med ny villreinfaglig kunn-skap og oppdatere leveområde i samsvar med vedtatte arealplaner | Areal; 1-4 | 3 | Mdir, KLD,NVS | Gjennomgang av rutiner for oppdateringer