## Ark2
Nr. | Målområde | Tiltak | Påvirkningsfaktor | Forventet effekt og konsekvenser: | Ansvarlig aktør | Berørte parter | Kostnad, investering | Kostnad, drift | Finansiering | Kommentar kostnader
1 | Alle | Kunnskap: Beitetrykk - hva er optimalt beitetrykk i SA og SR? Hvordan påvirkes villreinens beitegrunnlag av dagens beitetrykk fra sau? |  | Vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for tiltak. | Mdir, Ldir | Forskning, næring | 5000000 | 0 | Forskningsmidler
2 | Alle | Kunnskap: Analysere GPS-data, og ev. andre relevante data, fra samme tid og rom for både sau og villrein for å lære mer om interaksjoner og effekter av interaksjoner. |  | Vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for tiltak. | Mdir, Ldir | Forskning, næring | 5000000 | 0 | Forskningsmidler
3 | 5 | Kunnskap: Effekter og omfang av smitte/overføring av parasitter/sykdom i tilknytning til saltsteinplasser i utmarka. |  | Vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for tiltak. | Mdir, Ldir, Vet | Forskning, næring | 5000000 | 0 | Forskningsmidler
4 | 5 | Kartlegge fysiske innretninger og rydde opp i fysiske innretninger uten funksjon. Opprettelse og ajourhold av oversikt over fysiske innretninger. | Fysiske vandringshindre | Fjerning av innretninger som ikke er i bruk vil være positivt for alle. Motstridende meninger om omfanget. Ledegjerder som er er i aktivt bruk legges ned hver høst etter sanken. Samlekve antas å ha liten innvirkning på villrein, mest på grunn av hvor de er lokalisert. Kreve at nye fysiske innnretninger omsøkes og registreres. Oversikt må ajourføres. | Statsforvalter, næringa | Næringa | 500000 | 500000 | Spleiselag mellom det offentlige og næringa | Driftskostnader knytta til drift og vedlikehold av oversikten.
5 | 5 | Kartlegge saltsteinplasser i villreinområdene. | Smittespredning, menneskelig aktivitet | En oversikt over saltsteinplasser vil være et viktig verktøy i beredskapssammenheng og vil sørge for at tiltak kan effektueres kjapt ved behov. | Statsforvalter | Næringa | 100000 | 50000 | Statsforvalter | Kan bli en kostnad knytta til drift av en base/oversikt.
6 | 2, 5 | Minimere motorisert ferdsel i villreinområdene gjennom bedre planlegging og samarbeid. | Menneskelig aktivitet | Generelt er det lite motorisert ferdsel knytta til utmarksbeite, men i enkelte områder er transporten fra næringa en vesentlig del av totalen. Det bør ses på om flere aktører kan gå sammen og planlegge nødvendig transport i villreinområder. Lykkes en vil det føre til mindre forstyrrelser for reinen. | Næringa | Næringa, andre aktører med transportbehov. | 500000 | 0 | Spleiselag mellom det offentlige og næringa | Behov for "oppstartsmidler". På sikt vil kostnader knytta til bedre planlegging spares inn gjennom færre turer.
7 | 5 | Ta i bruk nye saltsteinautomater med oppsamling på saltsteinplasser i villreinområdene og randsonene. | Smittespredning | Effekten på villreinen er usikker. Det er stort behov for ny kunnskap. Kan bidra til å redusere smittepresset fra sau til villrein, både når det gjelder parasitter og CWD. Kan være et viktig forebyggende tiltak. Konsekvensene for næringa er minimale. | Næringa, fylkeskommunen eller Statsforvalter | Næringa | 1500000 | 0 | Offentlige tilskudd | Anslag på 500 saltsteinautomater a kr 3000,-
8 | Alle | GPS-bjeller på alle søyer i villreinområdene i Setesdal Austhei og Setesdal Ryfylke | Beitegrunnlag, menneskelig aktivitet | En vil kunne få mye mer kunnskap om områdebruken til sau. I tillegg vil det bli mindre ferdsel knytta til sank og da spesielt ettersank, og altså mindre forstyrrelser for villreinen i en sårbar periode. | Næringa, Statsforvalter | Næringa | 16000000 | 3000000 | Offentlige tilskudd | Antall bjeller x 1000 kr i investering og 200 i drift. I tillegg midler til oppstart/ informasjon, kr 1 000 000,-. Det finnes allerede en del bjeller i beitelaga. Anslag behov: 15 000 bjeller.
9 | 5 | Krav om parasittkontroll i KSL eller lovpålagt parasittkontroll før beiteslipp i villreinområder. | Smittespredning | Kan ha en forebyggende effekt. Ellers er det en del usikkerhet da de aller fleste sauer og lam parasittbehandles før beiteslipp i dag. Følgelig er konsekvensene av et slikt tiltak for næringa er små. Det er i næringas interesse å slippe sunne og friske sauer på utmarksbeite. | LMD | Næringa, forvaltning | 1000000 | 100000 | Offentlige tilskudd, egeninnsats fra næringa | Kostnader knytta til informasjonsarbeid. Kan også bli betydelige kostnader for forvaltninga viss dette skal følges opp av det offentlige.
10 | Alle | Ta i bruk ny teknologi i form av elektronisk bjeller med virtuelle gjerder, samt innhente og sammenstille aktuell eksisterende kunnskap. | Beitegrunnlag, menneskelig aktivitet | Dette kan bidra til å styre arealbruken. F.eks. gjerde ute områder hvor en ikke ønske noe aktivitet. Reduserer behovet for mennesklig aktivitet i sanken. Kan bidra til redusere bruk av saltstein. Det er behov for teknologiutvikling før en kan ta dette i bruk i større skala, bl.a. med tanke på mobildekning. Følgelig er det vanskelig å gi gode estimater på effekter av tiltaket. Gruppa foreslår i første runde utprøving av tiltaket i mindre skala, samt innhenting av resultater fra områder hvor dette er tatt i bruk. | Næringa | Næringa | 1750000 | 150000 | Offentlige tilskudd | Innhenting av kunnskap, prosjekt: 500 000,- Uttestingsfase, 500 bjeller a 2000 kr, ekstra batteri a 500 kr totalt: 1 250 000,-. Årlig driftskostnad 150 000,-
11 | 5 | Utfase bruk av saltstein i villreinområder | Smittespredning, menneskelig aktivitet | Usikker effekt for villreinen. Kan fjerne plasser for smitteoverføring. Til dels store konsekvenser for beitenæring. Kan redusere behovet for utkjøring. Kan øke aktivitet ifbm sank. Tiltaket må ses i sammenheng med andre tiltak, eksempelvis elektroniske bjeller med virtuelle gjerder. | Næringa, Statsforvalter | Næringa | 1000000 | 0 | Offentlige tilskudd, egeninnsats fra næringa | Noe kostnader knytta til opprydding. For øvrig er tiltaket direkte lønnsomt. Usikre anslag på kostnader som følge av indirekte effekter (mer tid til sank, innkjøp av e-bjeller mm)
Målområder fra faggruppas arbeidsbeskrivelse:
1) Bedre/ivareta funksjonelle trekk for utveksling mellom villreinområder
2) Ivareta/bedre/gjenopprette funksjonaliteten i trekk i villreinområdene gjennom året
3) Øke/gjenopprette bruk av tradisjonelle villreinarealer:
a) Sør og vest for Blåsjø
b) Området i tilknytning til, og sør for, Brokke-Suleskardvegen
4) Øke arealbruk i øvrige funksjonsområder med arealunnvikelse
5) Ivareta de områdene som reinen faktisk bruker i dag. Disse må ivaretas slik at ferdsel og forstyrrelser ikke øker og disse områdene forringes.