## Slide 1: En helhetlig tjeneste
Koordinerende enhet for habilitering- og rehabilitering

## Slide 2
Informasjon om prosjektet i Levekår
Prosjektgruppen består av:
Leder helse- og omsorg, tilsynslege, leder sykehjem, leder bistandsbolig, rus- og psykisk helsevern, prosjektleder dagsenter/ leder koordinerende enhet, kommunal fysioterapeut, helsesøster/ hjelpemiddelansvarlig og demenskoordinator ved behov.

## Slide 3
Møte
Søknad/ forankring
møter x 2 mnd og deltatt på nettverksamling
Interkommunalt sammarbeid
invitasjon til sammarbeid Hasvik og Kvænnangen
samh.møte Kvænnangen nov/des-17
Hasvik jan-18
Opprettet inntaksteam
rutiner saks.beh, kartlegging- tjenestetilbud tverrfaglig
Brukerutvikling, kompetanseheving, workshops
Milepæler habilitering- og rehabilitering 2017

## Slide 4: Samhandling andre kommuner
Kvænangen på besøk/ gjenvisitt nov-des 2017
Erfaringsutveksling
Søke midler sammen?
Lovpålagte tjenester 2020, kan vi samhandle
Hvordan er tjenestene bygd opp, hva kan vi bruke hverandre til
Hasvik besøk jan 2018, gjenvisitt april 2018
Erfaringsutveksling
Nyttige tilbakemeldinger spesielt om inntaksteam
Samhandling fremover
Friskliv sammen

## Slide 5: Resultatmål 1 og 2: Inntaksteam og tildelingskriterier
Prototyping
Redesign
Ny prototyping
Ny redesign
Forslag til skjema, organisering, roller
Denne organisering gir oss trygghet, får utnyttet kompetansen vår og gir brukerutviklede tjenester medHer er vi nå, veien blir til mens vi går…..
hva er viktig for deg i fokus.
Tildelingskriterier
Startet med omsorgsbolig
Kriterier under utforming
Skal på høring i prosjektgruppen før politisk behandling

## Slide 6: Flere av våre prosjekter må ses i sammenheng
NVP
Demenskoordinator/ hukommelsesteam under utvikling
Dagaktivitetstilbud hjemmeboende
Hjelpere på fire bein
Friskliv
Rus-og psykisk helsevern
Hjelpemidler

## Slide 7: Neste steg
Forebyggende hjemmebesøk >75 år
Dagaktivitetstilbud distrikt
Hva er viktig for deg/ brukerutvikling
Vi ser at det vi ta flere år å samle trådene, men at dersom vi får det til vil vi ha et godt verktøy som ikke er personavhengig og «hemmelig», men tilgjengelig
MÅL: Plan for habilitering- og rehabilitering

## Slide 8
I vår kommune med få innbyggere er det naturlig at man har funksjoner som er tillagt stillingen som ikke er naturlig i andre(større) kommuner, og at informasjon om dette er viktig å formidle.
Vår leder kjenner f eks ikke til en eneste helsesøster som er kommunal instans for hjelpemidler eller en ruskonsulent som har ansvar for dagaktivitetstilbud. Det samme gjelder for så vidt vaktmestre som er en del av tjenestetilbud som andre kommuner bare kan drømme om (matombringing, elektriske hjelpemidler, involvert i arbeidet med velferdsteknologiske løsninger i det omfanget vi har).
I stedet for å problematisere dette, tenker jeg at må vi få fram verdien av samhandlingen og at det totalt sett bidrar til tverrfaglighet/ tverretatlig samarbeid som gjør tjenesten bedre og brukerne får helhetlige og sømløse tjenestetilbud. (Bygge ned siloer som ikke gagner pasienter/brukere)

## Slide 9
Vi ønsker å benytte ressursene vi har tilgjengelig på en mest kostnadseffektiv måte. Det betyr f eks at helsesøster eller ruskonsulent gjør en utredning når man likevel er i distrikt, ikke i rollen som helsesøster/ruskonsulent, men som f eks sykepleier eller som kommunal instans for hjelpemidler, leder for dagaktivitetstilbud osv.
Her er det mulig å informere mottakerne på forhånd, kommunikasjon er en viktig faktor.
Jeg ser at dette er viktig å få fram i bakgrunnen for hvorfor vi velger å organisere arbeidet vårt slik vi gjør.
Dette gjøres i forbindelse med prosjekt habilitering/rehabilitering og vil bli beskrevet innledningsvis i planverket vårt.
Kommunikasjon og kunnskap om kommunikasjon er viktig for å lykkes